## 项目进度跟踪
天翼RTC研发项目进度跟踪
| 任务 | 子任务 | 说明 | 责任人 | 预计人时 | 剩余人时 | 预计完成日期 | 开始日期 | 完成日期 | 完成度 | 状态
| 1.产品线人时估算 | 人时小计 |  |  | 4469.3 | 1329.9
| 1.0-项目服务 | 项目管理 | 10%*研发人时 | 洪志奎 | 406.3 | 120.9
| 1.1-需求分析 | 1.1.1-需求分析与澄清 | 需求规范文档分析与评审 | 洪志奎 | 40 | 0 | 2013/6/28 | 2013/6/10 |  | 100% | 完成
|  | 1.1.2-需求确认及文档编写 | 确认业务功能需求(编写业务技术规范、接口定义) | 洪志奎，李传营，高志军 | 240 | 0 | 2013/7/31 | 2013/7/10 |  | 100% | 完成
|  | 1.1.3-立项说明 | 立项文档编写 | 洪志奎 | 40 | 0 | 2013/6/26 | 2013/7/5 | 2013/7/3 | 100% | 完成
| 1.2-能力控制服务器业务设计开发 | 1.2.1-演示系统搭建 | 搭建企信通演示环境 | 孔德明 | 120 | 0 | 2013/6/17 | 2013/6/28 | 2013/6/26 | 100% | 完成
|  | 1.2.2- REST与SOAP接口映射表 |  | 孔德明 | 24 | 0 | 2013/7/1 | 2013/7/5 | 2013/7/5 | 100% | 完成
|  | 1.2.3- 会议控制服务器详细设计 | 增加的新功能的结构调整和数据库设计 | 郑文彬 | 80 | 40 | 2013/7/18 | 2013/7/10 |  | 65%
|  | 1.2.4- 企信通演示环境完成新版SIP SERVER替换 | 1、支持替换北邮的SIP server，明确跟SIP Server之间的接口。 2.适配修改，Record-Route支持及业务逻辑实现 | 郑文彬 | 160 | 0 | 2013/7/26 | 2013/7/10 |  | 80%
|  | 1.2.5 - 会议控制服务器代码实现 | 新增接口实现及数据库适配修改（序号代表优先级） 1.点对点 2.多人会话-对讲机模式 3.多人会话-群聊模式 4.多人会话-两方对多方 5.微直播 | 郑文彬 | 320 | 40 | 2013/7/30 | 2013/7/8 |  | 40%
|  | 1.2.6 - 会议控制服务器集成联调 |  | 郑文彬 | 180 | 120 |  |  |  | 40%
| 1.3-媒体服务器开发 | 1.3.1-媒体服务器ILBC编解码增加 | 1、支持iLBC编解码能力 2.媒体服务器支持ILBC协商 | 高志军 | 120 | 0 | 2013/7/10 | 2013/6/20 | 2013/7/10 | 100% | 完成
|  | 1.3.2-媒体服务器OPUS编解码增加 | 1、支持oPUS编解码能力 3.媒体服务器支持oPUS协商 | 高志军 | 80 | 0 | 2013/9/15 | 2013/7/15 |  | 70%
|  | 1.3.3-媒体服务器视频转发功能增加 | 1.通过将某方发送的视频均匀分发给群组中各方，不包括自己 2.媒体服务器支持视频的单向接收和发送 | 唐晓辉 | 120 | 0 | 2013/9/15 | 2013/7/15 | 2013/8/9 | 100% | 完成
|  | 1.3.4-媒体服务器语音转发功能 | 1.支持对讲机功能 | 唐晓辉 | 80 | 0 | 2013/9/15 | 2013/8/5 |  | 100% | 此功能经性能验证可以不实现
|  | 1.3.5-媒体服务器ICE逻辑支持 | 1.STUN协议支持 2.ICE逻辑实现 | 高志军 | 120 | 80 | 2013/8/30 | 2013/8/6 |  |  | 新增
|  | 1.3.6-媒体服务器性能测试及性能优化方案 | 1。媒体服务器功能实现及性能测试工具编写 2.性能优化方案及实现 | 唐晓辉 | 200 | 20
0%
| 1.4-REST接口开发 | 1.4.1-REST开发框架选择 | 1、扩展性 2. 连接支持数 3.开发方便性 | 郎叶楠 | 32 | 0 | 2013/8/15 | 2013/7/15 | 2013/7/20 | 100% | 完成
|  | 1.4.2-REST Gateway实现 | 1、HTTPS支持 | 郎叶楠 | 40 | 0 | 2013/7/26 | 2013/7/10 | 2013/7/20 | 100% | 完成
|  |  | 1、REST 接口转换为SOAP | 张占克 | 240 | 0 | 2013/7/30 | 2013/7/15 |  | 80%
|  | 1.4.3-用户数据管理模块实现 | 1、数据库定义 | 张江立 | 16 | 0 | 2013/7/10 | 2013/7/9 | 2013/7/15 | 100% | 完成
|  |  | 2、Token产生算法 | 张江立 | 80 | 0 | 2013/7/19 | 2013/7/10 | 2013/7/15 | 100% | 完成
|  |  | 3、状态通知 | 张占克 | 80 | 80 | 2013/8/10 | 2013/7/15 |  | 0%
|  | 1.4.4-扩展性方案验证 |  | 张江立 | 120 | 80 | 2013/8/20 | 2013/7/30 |  | 0%
|  | 1.4.4 集成联调工作 |  | 张占克 | 180 | 0 | 2013/8/15 | 2013/8/1 |  | 0%
3 | 1.5-WEB开发 | 1.5.1- WEB系统需求整理 | WEB管理系统用户 | 李传营 | 40 | 8 | 2013/7/19 | 2013/7/10 |  | 30%
|  | 1.5.2- UE定义 |  | 李传营 | 40 | 0 | 2013/7/30 | 2013/7/10 |  | 0%
|  | 1.5.3- 数据库定义 |  | 张江立 | 40 | 0 | 2013/7/30 | 2013/7/10 |  | 70%
|  | 1.5.4- 后台接口定义 |  | 张江立 | 40 | 0 | 2013/7/30 | 2013/7/10 |  | 0%
|  | 1.5.5- WEB逻辑实现 |  | 李鑫 | 240 | 90 | 2013/8/30 | 2013/7/29
|  | 1.5.6- 集成SIP Server的WEB |  | 李鑫 | 80 | 80 | 2013/8/30 | 2013/8/10 |  | 0%
| 1.6-测试 | 1.6.1- 测试环境搭建 |  | 洪志奎 | 80 | 40 | 2013/8/10 | 2013/7/10 |  | 0%
|  | 1.6.2-测试大纲编写及评审 |  | 洪志奎 | 80 | 40 | 2013/8/10 | 2013/7/10 |  | 0%
|  | 1.6.3-业务及WEB测试 |  | 张占克 | 240 | 240 | 2013/8/10 | 2013/7/10 |  | 0%
|  | 1.6.4-SIP Server集成测试 |  | 洪志奎 | 160 | 40 | 2013/8/31 | 2013/8/4 |  | 0%
|  | 1.6.5-性能测试 |  | 唐晓辉 | 100 | 80 | 2013/8/10 | 2013/7/10 |  | 0%
| 1.7-业务发布 | 1.7.1-创建业务安装包 | 生成软件安装包 | 洪志奎 | 80 | 80 | 2013/8/10 | 2013/7/10 |  | 0%
|  | 1.7.2-文档编写 | 使用说明书，配置文档交付文档编写 | 洪志奎 | 80 | 80 | 2013/8/10 | 2013/7/10 |  | 0%
| 1.8-其它 |  |  | 洪志奎 | 51 | 51 | 2013/8/10 | 2013/7/10 |  | 0%

## 周报
天翼RTC能力平台研发项目-项目概况
项目编号 |  |  | 项目名称 |  | 天翼RTC能力平台研发项目
项目日期跨度 | 2013/6/10--2013/9/30 |  | 预计发布日期 |  | 2013-08-25
项目所属产品线 | 数据产品线 |  | 新调整后发布日期
项目总计人时 | 4470 | 人时 | 项目预计进行 |  | 15 | 周
目前消耗人时 | 3179 | 人时 | 目前已过去 |  | 13 | 周
对应合同编号 |  |  | （预计）合同签订时间
项目成员 | 洪志奎，李传营，高志军，段鑫,张江立，张占克，唐晓辉，郑明钊，郑文彬，李鑫，郎叶楠
项目变更历史
项目每周进展
时间跨度 | 第几周 | 本周工作进展 | 本周消耗人时 | 本周计划人时 | 项目所处阶段 | 项目状态 | 项目风险 （人力，技术，进度） | 备注
2013/9/9-2013/9/13 | 13 | 上周进展： 1.对讲机功能系统测试 2.媒体服务器ICE逻辑支持； 3.RTC平台模块安装配置文档更新； 4.多人会话-微直播功能联调 5.客户端和媒体服务器的ilbc互通测试。 6.日志查询统计部分设计实现； 本周计划： 1.RTC平台测试版本发布及测试工作安排； 2.确定北邮的版本及测试bug处理机制； 3.安装配置文档编写和评审。 4.详细设计文档编写和评审。 | 288 | 288 | 开发 | 正常
2013/9/2-2013/9/6 | 12 | 上周进展： 1.完成STUN/TURN/媒体服务器部署方案讨论和确认。 2.SIP Server的TLS支持； 3.推动客户端的对讲机功能系统联调测试； 4.部署opensips后，点对点发起语音，视频呼叫业务路由验证完成 5.媒体服务器性能测试报告评审； 6.日志查询统计部分设计实现； 本周计划： 1.对讲机功能系统测试 2.媒体服务器ICE逻辑支持； 3.RTC平台模块安装配置文档更新； 4.多人会话-微直播功能联调 5.客户端和媒体服务器的ilbc互通测试。 | 275 | 308 | 开发 | 延后 | 1.北研所目前重点组织点对点功能的演示工作，导致终端侧其他工作滞后，影响平台侧联调；平台侧提前做多人会话的系统联调。 2.跟客户端的联调有延后，根据周一周二的联调情况，北研协调集中办公。
2013/8/26-2013/8/30 | 11 | 上周进展： 1.完成STUN/TURN/媒体服务器部署方案验证。 2.完成联调计划和当前进展的确认，确定项目参与方每日例会更新状态； 3.SIP Server崩溃问题解决； 4.完成对讲机功能部分系统联调； 5.WEB模块静态界面实现，提供需要美工修改的文件列表；日志查询统计部分设计实现； 本周计划： 1.第三方接入、对讲机功能系统测试 2.媒体服务器性能测试报告评审； 3.媒体服务器ICE逻辑支持； 4.部署opensips后，点对点发起语音，视频呼叫业务路由验证； 5.部署opensips后，会话能力服务器多人会话-对讲业务业务路由； 6.WEB模块静态界面实现，提供需要美工修改的文件列表；日志查询统计部分设计实现； 7.安装配置文档更新 | 308 | 312 | 开发 | 正常
2013/8/19-2013/8/23 | 10 | 上周进展： 1.公司防火墙测试环境搭建完成；部署opensips, 验证防火墙内网部署方案； 2.集成测试规范-对讲机及通用部分功能评审修改； 3.SIP Server,STUN/TURN性能测试进行了第一轮，完成了数据库的优化； 4.点对点发起语音，视频呼叫的REST接口跟客户端联调完成； 5.媒体服务器性能测试工具编写及性能测试环境搭建； 6.总体方案评审-部署方案评审。 本周计划： 1.媒体服务器性能测试报告评审； 2.媒体服务器ICE逻辑支持； 3.部署opensips后，点对点发起语音，视频呼叫业务联调； 4.部署opensips后，会话能力服务器多人会话-对讲业务联调； 6.WEB模块静态界面实现，提供需要美工修改的文件列表；日志查询统计部分设计实现； 7.本周完成STUN/TURN/媒体服务器部署方案验证。 | 272 | 328 | 开发 | 正常 | 1.三方联调远程支持存在配合上的问题，协调集中办公； 2.项目测试目前没有质量部参与，协调质量部参与把关； | 1.本周三北邮派人员参与集成测试。
2013/8/12-2013/8/16 | 9 | 上周进展： 1.集成测试规范编写；； 2.点对点发起语音，视频呼叫的REST接口跟客户端联调完成； 3.媒体服务器性能测试方案讨论及测试工具编写； 4.WEB开发人员替换及工作交接； 5.第三方接入功能和客户端完成联调； 6.SIP Server，STUN,TURN完成和客户端的互通测试； 7.JAVA业务，SCF业务代码评审。 本周计划： 1.验证STUN/TURN/MS部署方案； 2.集成测试规范评审修改； 3.点对点发起语音，视频呼叫的REST接口跟客户端联调； 4.会议控制服务器多人会话-对讲功能联调； 5.部署opensips，record-route头支持现网验证； 6.WEB模块静态界面实现，日志查询统计部分设计实现； 7.本周完成SIP Server,STUN/TURN性能测试。 | 264 | 324 | 开发 | 正常
2013/8/5-2013/8/9 | 8 | 上周进展： 1.技术总体方案评审； 2.点对点发起语音，视频呼叫的REST接口集成测试； 3.视频转发方案内存泄漏问题解决； 4.部署方案讨论，公司测试环境搭建资源申请； 5.现网部署会议控制服务器及媒体服务器； 6.WEB框架多浏览器支持； 本周计划： 1.集成测试规范编写； 2.点对点发起语音，视频呼叫的REST接口跟客户端联调； 3.会议控制服务器多人会话-对讲功能联调； 4.record-route头支持现网验证； 5.WEB模块实现； | 292 | 320 | 开发 | 正常 | 1.集成SIP Server进度比预期晚了一周，需要跟北邮沟通推动后面的进度安排； 2.WEB开发外包人员变动，招聘外包人员顶替。
2013/7/29-2013/8/2 | 7 | 上周进展： 1.集成北邮新发布的SIP server，重点是鉴权； 2.点对点发起语音，视频呼叫的REST接口实现和内部联调； 3.微直播方案设计及讨论，实现了两方会话的视频转发，验证了方案的可行性； 本周计划： 1.技术总体方案评审； 2.集成测试规范编写； 3.点对点发起语音，视频呼叫的REST接口跟客户端联调； 4.媒体服务器性能优化方案讨论，视频转发方案内存泄漏问题解决； 5.会议控制服务器 record-route头支持及业务逻辑实现； 6.设计部署方案，公司测试环境搭建资源申请； | 180 | 320 | 开发 | 正常 | 1.项目成员变动，安排郑文彬参与项目会议控制服务器设计和开发工作。
2013/7/22-2013/7/26 | 6 | 上周进展： 1.REST服务器功能实现及联调； 2.WEB管理服务器需求分析，设计与实现； 3.JAVA人员培训； 4.C外包人员招聘； 本周计划： 1.技术总体方案评审 2.集成北邮新发布的SIP server，重点是鉴权； 3.点对点发起语音，视频呼叫的REST接口； 4.集成测试规范编写； 5.微直播方案设计及讨论； | 240 | 280 | 开发 | 正常 | 1.微直播方案尚未确定，技术上存在风险。
2013/7/15-2013/7/19 | 5 | 本周主要进展： 1.REST服务器设计完成，采用JBOSS+RESTEasy实现； 2.用户数据管理服务器功能SCF实现版本发布； 3.JAVA人员招聘工作完成； 4.微直播功能（视频分发算法）预研； 下周计划： 1.REST服务器功能实现及联调； 2.WEB管理服务器需求分析，设计与实现； 3.JAVA人员培训； 4.C外包人员招聘； 5.会议控制服务器详细设计 | 180 | 180 | 设计 | 正常 | 1.媒体服务器微直播方案尚未确定，技术上存在风险，7月26日前必须确定，高志军同时需要参与其他紧急项目（台湾，江苏彩铃），人力投入需要协调。
2013/7/8-2013/7/12 | 4 | 本周主要进展： 1.集成北邮SIP Server 2.用户数据管理服务器基于SCF设计实现； 3.JAVA人员招聘； 4.视频分发算法预研 下周计划： 1.用户数据管理服务器实现； 2.WEB管理界面需求描述； 3.JAVA人员培训； | 120 | 120 | 设计 | 正常 | 1.外包人员尚未到位，客户要求尽快进行点对点功能的调测，本周进度压力比较大，需要安排加班； 2.客户提出新的需求可能导致工作量增加，由产品经理管理协调；
2013/7/1-2013/7/5 | 3 | 本周主要进展 1）OPUS编解码支持 2）集成北邮SIP server，完成环境搭建； 3）完成立项审批 4）REST与SOAP接口对应表梳理； 下周计划： 1）集成北邮SIP Server 2）用户数据管理服务器设计实现 3) 视频分发算法预研 3）人员培训 | 180 | 180 | 立项 | 正常 | 1.目前REST接口和WEB模块尚无人员投入，影响进度计划；
2013/6/10-2013/6/28 | 0 | 需求分析及确认 | 580 | 580
|  | 人时总计 | 3179 | 2632

## 人员分工
研发人员分工
姓名 | 负责模块 | 总消耗人时 | 上周消耗人时 | 本周计划人时 | 本周任务 | 上周任务 | 是否延迟？ | 备注
洪志奎 | 总体集成和项目管理 | 296 | 24 | 16 | 1.RTC平台测试工作准备 --版本准备（6个能力）--会话控制服务器的，REST，媒体服务器，web的 --部署安装的准备--更新发布（媒体服务器） --系统测试用例的准备---评审 2.功能优化 --媒体协商 --资源管理 3.文档整理 --设计文档--会话控制服务器的评审，媒体服务器，REST服务器的评审 | 1.协调北研所组织多人会话-对讲机功能系统测试工作； 2.微直播功能集成功能； 3.会话能力服务器和REST服务器安装配置手册撰写； 4.opensips系统测试支持工作； | 否 | 1.微直播、两方对多方REST接口更新（PA8） 2.REST服务器版本，支持两个数据212上存在问题； 3.sipgw2的验证 4.web版本发布周三上午 5.rest服务器版本发布周二 6.REST详细设计文档PA2周二发布； 7.配置文档周二下午之前（唐晓辉） 8媒体服务器版本发布（64位）-高志军 9.测试客户端的版本制作 10.场景日志的唯一标识
李传营 | 产品需求管理 | 136 | 8 | 8 | 1.配置安装手册评审 2.测试用例评审 | 1.WEB需求文档更新 2.WEB界面设计 | 否
张江立 | RTC-REST接入服务器 | 320 | 40 | 32 | 1.REST服务器详细设计文档完成评审定稿； 2.测试用例评审； 3.REST服务器测试版本发布； | 1.用户数据管理服务器与REST客户端集成测试问题解决； 2.REST服务器详细设计文档评审和更新； 3.REST服务器安装配置手册撰写及评审更新； 4.注册消息处理编码完成，实现状态更新功能； | 否
张占克 |  | 320 | 40 | 32 | 1.REST服务器详细设计文档完成评审定稿； 2.测试用例评审； 3.REST服务器测试版本发布； | 1.对讲机功能系统测试工作 2.微直播功能系统联调。 3.REST服务器详细设计文档评审； | 否
王腾 | RTC-WEB模块 | 104 | 0 | 0 | 1.工作交接 |  | 否 | 8.12离职
李鑫 | RTC-WEB模块 | 176 | 40 | 32 | 1.WEB测试版本发布； 2.WEB测试用例评审； | 1.WEB日志查询统计功能设计实现 2.web演示 | 否
唐晓辉 | RTC-媒体服务器 | 218 | 32 | 32 | 1.媒体服务器测试版本发布； 2.媒体服务器标称值公式讨论； 3.性能优化方案讨论； 4.STUN/TURN/ICE预研结果讨论； | 1.性能测试发现问题解决； 2.媒体服务器微直播集成测试支持； 3.媒体服务器安装配置手册评审； | 否 | 安排加班
高志军 |  | 199 | 16 | 24 | 1.媒体服务器协商机制调整后测试； 2.STUN/TURN/ICE预研结果讨论； 3.媒体服务器安装配置手册 | 1.媒体服务器安装配置手册 2.媒体服务器协商机制调整； | 否
郭爱杰 |  | 104 | 0 | 0 | 1.功能测试用例编写 2.工作交接 | 1.功能测试用例编写 2.工作交接 | 否 | 8.16离职
段鑫 | 多方会话控制服务器 | 360 | 40 | 32 | 1.对讲机功能系统测试问题解决 2.接口文档的更新 3.详细设计文档更新和评审 | 1.对讲机功能系统测试问题解决 2.接口文档的更新 | 否
苑海峰 |  | 276 | 40 | 32 | 1.会话能力服务器测试版本发布； 4.测试用例评审 | 1.微直播功能集成测试； 2.对讲机功能系统测试问题解决 | 否
孔德明 |  | 160 | 0 | 0 | 1.点对点功能集成测试 |  | 否 | 8.2日离职
郑文彬 |  | 56 | 8 | 16 | 1.会话资源管理模块优化； 2.详细设计文档 | 1.会话资源管理模块优化方案设计； | 否
郑明钊 |  | 260 | 0 | 16 | 无 | 无 | 否
郎叶楠 |  | 156 | 0 | 16 | 无 |  | 否 | 7.31请病假
总计 |  | 3141 | 288 | 288